Утверждение.

Директор МБОУ «Кандатская СШ»

_______________________В.А.Пшонко

Приказ №02-02-114-2 от 01.09.2024

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Кандатская СШ»

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1.Изучение распоряжения Министерства просвещения РФ №Р-145 от 25.12.2019 г 2.Принятие решения о применении целевой модели наставничества в МБОУ «Кандатская СШ» | октябрь | Директор Пшонко В.А. Учитель Рыбакова Е.Б. Методист Лубенцова Т.В. |
|  |  | Подготовка нормативной базы целевой модели наставничества в МБОУ «Кандатская СШ» | 1.Издание приказа о внедрении «Целевой программы наставничества». 2.Разработка и утверждение Положения наставничества обучающихся. 3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрении системы наставничества. 4. Разработка и утверждение Программы наставничества обучающихся в МБОУ «Кандатская СШ». | Октябрь 2024 | Директор Пшонко В.А. Учитель Рыбакова Е.Б. Методист Лубенцова Т.В. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов о потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве внутри школы. - Проведение административного совещания по выбору форм наставничества и реализации целевой модели наставничества. 3.Формирование программы форме «Учитель – ученик». | октябрь | Директор Пшонко В.А. Учитель Рыбакова Е.Б. Методист Лубенцова Т.В. |
|  |  | Информирование педагогов, обучающихся и родителей о целях целевой модели наставничества. | 1.Проведение педагогического совета. 2.Проведение родительских собраний. 3..Проведение классных часов. 4.Информирование внешней среды. | Октябрь | Директор Пшонко в.А. Учитель Рыбакова Е.Б. Методист Лубенцова Т.В.учитель информатики, классные руководители. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых, формирование базы данных наставляемых. | - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Формирование баз данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь | Директор Пшонко В.А. Учитель Рыбакова Е.Б., классные руководители. |

| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках, формирование базы данных наставников. | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных. - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. - Формирование баз данных наставников из числа педагогов | В течение всего периода реализации целевой модели наставничества | Директор Пшонко В.А. Учитель Рыбакова Е.Б. Методист Лубенцова Т.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. Обучение наставников для работы с наставляемыми. | 1.Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Организовать обучение наставников. | В течение всего периода реализации целевой модели наставничества |  |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых. Закрепление наставнических пар/групп. | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Составление планов индивидуального развития наставляемых. - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу, (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Ноябрь 2024 | Директор Пшонко В.А. Учитель Рыбакова Е.Б., педагог-психолог. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч и текущего контроля наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Декабрь-апрель | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | Анкетирование. Форматы анкет обратной вязи для промежуточной оценки. | Февраль 2025 | Учитель Рыбакова Е.Б., |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы. | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель 2023 | Учитель Рыбакова Е.Б.. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1.Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы. | Май 2025 | Директор Пшонко В.А. Учитель Рыбакова Е.Б., учитель информатики |